# Оставшиеся риски

Редакционная группа

22.08.2026

Table of Contents

# Оставшиеся риски (Этап 15)

Документ: перечень рисков, требующих отслеживания после 22.08.2026. Дата: 22.08.2026.

## Критические (требуют немедленного отслеживания)

### R-01. Смена СанПиН 4282-26 с 01.09.2026

Описание: Через 10 дней после семинара 26.08.2026 вступает в силу новый СанПиН. Старая редакция 3590-20 утрачивает силу. В новой редакции v2 формулировки должны быть помечены «с 01.09.2026».

Влияние: Среднее — основные формулировки (не менее 3 приёмов, диетическое по показаниям) сохранены в обеих редакциях, но технические детали (журналы, температуры, требования к бракеражу) могут отличаться.

Действие: С 01.09.2026 — полная сверка п. 56 подп. 11–14, п. 62, раздел VI СанПиН 4282-26. Обновить панель 5 чисел в 4.4, обновить памятку.

Ответственный: Юрист + автор.

Срок: 01.09.2026 (через 10 дней).

## Высокие (требуют отслеживания в течение месяца)

### R-02. Сайт pni9.ru прекратил работу 21.08.2026

Описание: Сайт СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский"» прекратил работу 21.08.2026 (NIC.ru парковка, домен истёк). Текст правил внутреннего распорядка — только в архиве web.archive.org от 15.04.2026.

Влияние: Низкое для доклада (архив доступен). Высокое для будущих правок и обновлений (если сайт не восстановят — придётся искать другой источник).

Действие: Восстановить сайт или создать официальное зеркало; иначе в новой редакции v2 — привязка к архивной копии явно.

Ответственный: Администрация учреждения.

Срок: по возможности, до 01.10.2026.

### R-03. 99 % недееспособных под опекой самого учреждения

Описание: Уникальная находка проекта «Если быть точным» (117 000 чел., tochno.st). В новой редакции v2 — добавлена в раздел 17.12 (вопрос 5) и в раздел 33 (ответственность). Это самая чувствительная правка с точки зрения интерпретации.

Влияние: Высокое — если интерпретируется как «у нас конфликт интересов, мы плохо работаем», а не как «это системная проблема российского ПНИ».

Действие: В устной версии — формулировка «это общероссийская норма, не уникальный риск Серафимовского». В тексте — добавлено в журнал изменений.

Ответственный: Редакционная группа + автор.

Срок: до 26.08.2026 (для устной версии); до 30.09.2026 (для полной версии v2).

## Средние (требуют отслеживания в течение квартала)

### R-04. Nijs 2006 family-style dining — не проверено

Описание: В исходном реестре источников значится как M-nijs (BMJ 2006). Не проверено в фактчекинге 22.08.2026.

Влияние: Низкое — семейный стиль подачи используется в исходнике как иллюстрация «социальности» (раздел 7.1), не как доказательство эффекта.

Действие: Проверить в рамках этапа 11. Подтвердить популяцию, дизайн, страну, ограничения переноса.

Ответственный: Фактчекер.

Срок: до 30.09.2026.

### R-05. Pillinger 2020 — полная сверка 17 метаболических параметров

Описание: Проверено частично: вес (F05). Полная сверка по 17 параметрам (BMI, общий холестерин, LDL, HDL, триглицериды, глюкоза и др.) — за рамками этой итерации.

Влияние: Низкое — в исходнике используется только вес.

Действие: В рамках этапа 11.

Ответственный: Фактчекер.

Срок: до 30.09.2026.

### R-06. Шведский Livsmedelsverket — точный номер документа

Описание: Подтверждено, что шведский ориентир ≤11 ч. Точный номер документа (рекомендация vs норматив) — не зафиксирован.

Влияние: Низкое — цифра верна.

Действие: Указать конкретный документ (например, «Livsmedelsverket, рекомендации по питанию в домах ухода для пожилых, 2019»).

Ответственный: Фактчекер.

Срок: до 30.09.2026.

### R-07. CMS F-Tag 803 — точная ссылка

Описание: Подтверждено, что американская верхняя граница 14 ч. Точная ссылка на 42 CFR §483.60 (CMS F-Tag 803) — не зафиксирована.

Влияние: Низкое — цифра верна.

Действие: Указать «42 CFR §483.60, CMS F-Tag 803, Quality of Care» в библиографии v2.

Ответственный: Фактчекер.

Срок: до 30.09.2026.

## Низкие (требуют отслеживания в течение года)

### R-08. 22 кейса — фокус-группа по узнаваемости

Описание: Все кейсы помечены как учебные, имена заменены буквами, узнаваемость формально исключена. Полная проверка на узнаваемость требует фокус-группы (эксперты + потенциальные читатели).

Влияние: Низкое.

Действие: В рамках следующей итерации (если будет организована фокус-группа на семинаре 26.08 — собрать обратную связь).

Ответственный: Этик + методист.

Срок: до конца 2026.

### R-09. «Невербальный выбор» — обратная связь от аудитории

Описание: Термин авторский. В новой редакции v2 — сноска с альтернативными терминами.

Влияние: Низкое.

Действие: Собрать обратную связь на семинаре 26.08. Если аудитория настаивает на замене — внести в v2.

Ответственный: Модератор.

Срок: 26.08.2026.

### R-10. СанПиН 3590-20 — п. 7.1.11 vs п. 8.1.2

Описание: В исходнике приводятся ссылки на п. 7.1.11. Нужно сверить с актуальной редакцией, не изменилась ли нумерация пунктов.

Влияние: Низкое.

Действие: Сверка в рамках этапа 11.

Ответственный: Юрист.

Срок: до 30.09.2026.

## Закрытые риски (в рамках этой итерации)

| № | Риск | Закрыт |
| --- | --- | --- |
| R-01а | «76,3 % клозапин» приписан к Pillinger | ✅ F-04, F-06 |
| R-01б | «74 %» дубль S004/M-ebt | ✅ F-17 |
| R-01в | «15 часов» без оговорки | ✅ F-07 |
| R-01г | Приказ № 124 без слова «локальный» | ✅ F-18 |
| R-01д | «IDDSI 44→90 %» без оговорки переноса | ✅ F-09 |
| R-01е | «1/10 смертей» атрибутировано Müller 2015 | ✅ F-12 |
| R-01ж | «СанПиН 4282-26» без даты | ✅ F-19 |
| R-01з | «Клозапин + кофеин +19 %» без дизайна | ✅ F-08 |
| R-01и | GUSS без указания «для инсульта» | ✅ F-16 |
| R-01к | Год Miarons Font ошибочно 2023 | ✅ F-02 |
| R-01л | «Campforts 2026» (опечатка) | ✅ F-04 |
| R-02а | Список участников в публичном репозитории | ✅ Удалён 21.08.2026 (по CHANGELOG) |
| R-02б | Miarons Font не проверен | ✅ F-01, F-02 |
| R-02в | Steele загущённые жидкости не проверены | ✅ F-13 |
| R-02г | Yoneyama не проверен | ✅ F-11 |
| R-02д | Every-Palmer не проверен | ✅ F-15 |
| R-02е | Pillinger не проверен | ✅ F-05 |
| R-02ж | Correll RR 7,00 не проверен | ✅ F-03 |
| R-02з | Hägg клозапин-кофеин не проверен | ✅ F-08 |
| R-02и | IDDSI framework не проверен | ✅ F-14 |
| R-02к | Garg карбамазепин-грейпфрут не проверен | ✅ F-10 |
| R-02л | 442-ФЗ не проверен | ✅ F-20 |
| R-02м | 3185-1 не проверен | ✅ F-21 |
| R-02н | Кейс К. (две кружки) | ✅ F-22 |

Итого закрыто: 24 риска.

Дата: 22.08.2026. Следующий пересмотр: после 01.09.2026 (смена СанПиН). Применяется: в новой редакции v2 и в производных форматах.