# Паспорт пилота 90 дней

Чистяков Е. В.

22.08.2026

Table of Contents

# Паспорт пилота «90 дней — один обед, одно отделение, одна неделя замера»

Документ: методический инструмент для директора учреждения. Версия: 22.08.2026. Назначение: управленческий документ, по которому запускается пилот вариативного питания в одном отделении на 90 дней. Аудитория: директор / заместитель по АХЧ / старшая медсестра / врач / завпроизводством.

Главное правило пилота. Это не внедрение нового меню. Это замер: сколько еды реально съедается, какие текстуры назначены, какие лекарства требуют осторожности, как организована помощь за столом, сколько выбрасывается, какие сигналы подаёт персонал. «% выбравших» — не KPI. Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. Успех измеряется доступностью и исполнением осмысленного выбора, а не долей «выбравших».

## 0. Ключевые параметры пилота

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Длительность | 90 дней | 30 дней замер → 30 дней документов и обучения → 30 дней пилота |
| Отделение | 1 (одно) | Модель Новосибирской области (S015, S016) |
| Размер отделения | 20–35 жителей | Достаточно для статистики, не слишком много для ручного учёта |
| Сложность | Лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие) | Если получится у «сложного» — получится у всех |
| Смена | 1 (одна) | Чтобы не размазать ответственность |
| Приём пищи | Обед (один) | Сначала один приём; расширение — после 60 дня |
| Смета | Без новых ставок и оборудования | Полный переход может потребовать (S017) — это второй шаг |
| Дата старта | Понедельник | Чтобы неделя совпала с календарной |
| Цель пилота | Измеримая гипотеза | «Улучшить потребление на 15 % и снизить отходы на 10 %» — иллюстративно; цель — своя цифра |
| Успех пилота | Не «% выбравших» | Доступность выбора + исполнение заказа + отсутствие событий риска |

## 1. Три фазы пилота

### ФАЗА 1. Замер (дни 1–30)

Цель: узнать фактическое состояние до любых изменений.

| День | Действие | Ответственный | Документ | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказ о рабочей группе (5 фамилий + срок) | Директор | Приказ | 5 фамилий, срок = дата+30 |
| 1 | Посчитать сырьевую строку (расход / жители / дни) | Зам по АХЧ или завпроизводства | Таблица 1.1 | Число в руб./чел./день |
| 2 | Запустить семидневный замер отходов | Завпроизводства | Журнал отходов | 7 дней заполнены |
| 2 | Запустить замер тарелочных остатков | Старшая смена | Журнал остатков | 7 дней × 3 приёма |
| 3 | Запустить замер ночного интервала | Старшая смена | Журнал интервалов | 7 дней |
| 5 | Направить письмо-уведомление учредителю | Директор | Письмо | Отправлено / зарегистрировано |
| 7 | Собрать 5 чисел контингента по отделению | Зав. отделением + врач | Таблица 1.2 | Все 5 чисел заполнены |
| 10 | Сформировать список риска дисфагии | Врач | Список на пост | Подписан врачом |
| 14 | Провести инструктаж смены (6 признаков раздела 10.3) | Старшая медсестра | Журнал инструктажа | 100 % смены прошли |
| 21 | Получить подписанную таблицу врача «лекарство × еда» | Врач | Таблица | На посту и в кухне |
| 28 | Сводный отчёт по замеру | Завпроизводства | Отчёт 1 | Все 5 групп показателей заполнены |
| 30 | Решение: продолжать или корректировать | Рабочая группа | Протокол | Подписан 5 членами |

Что НЕ делается в ФАЗЕ 1:

- не менять меню;

- не выбирать модель М1–М5;

- не выпускать пресс-релиз;

- не подключать совет жителей (он подключится на ФАЗЕ 2 при обсуждении пар эквивалентов).

### ФАЗА 2. Документы и обучение (дни 31–60)

Цель: подготовить локальную нормативную базу и обучить персонал.

| День | Действие | Ответственный | Документ | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Утвердить локальное «Положение об организации питания» | Директор | Положение | Подписано, зарегистрировано |
| 33 | Согласовать модель (М1–М5) с учредителем | Директор | Согласование | Получено письменное согласование |
| 35 | Сформировать 3–4 пары эквивалентов (завтрак/обед) | Диетсестра + врач | Таблица пар | Подписана врачом |
| 38 | Провести обучение смены (3 занятия по 40 мин) | Зам по АХЧ + врач | Журнал обучения | 100 % смены, IDDSI-тест |
| 42 | Ввести журнал заказа блюд | Старшая смена | Журнал | Форма утверждена |
| 45 | Ввести журнал отказов с триггерами | Старшая смена + врач | Журнал | Три отказа → запись → врач в день |
| 48 | Обучить повара тесту IDDSI (вилка, ложка, наклон) | Завпроизводства | Журнал | Повар сдал практический тест |
| 52 | Подключить совет жителей (если есть) к обсуждению пар | Старшая по отделению | Протокол совета | Подписан |
| 55 | Провести пробный запуск на одном обеде (без публикации) | Завпроизводства | Акт | 1 обед без сбоев |
| 60 | Сводный отчёт по документам и обучению | Зам по АХЧ | Отчёт 2 | Все позиции заполнены |

Что НЕ делается в ФАЗЕ 2:

- не публиковать пресс-релиз;

- не масштабировать на другие отделения;

- не менять закупку.

### ФАЗА 3. Пилот (дни 61–90)

Цель: запустить выбор и собрать данные.

| День | Действие | Ответственный | Документ | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Старт пилота (понедельник) | Директор | Акт | Объявление смене и жителям |
| 61–90 | Ежедневно: журнал заказа, журнал отказов, остатки | Старшая смены | Журналы | Заполняются ежедневно |
| 75 | Промежуточный контроль (15 дней) | Рабочая группа | Протокол | 5 групп показателей |
| 80 | Корректировка (если нужно) | Завпроизводства + врач | Протокол | Что изменили |
| 90 | Итоговый замер (такой же, как день 7) | Завпроизводства | Отчёт 3 | 5 групп показателей |
| 95 | Решение о корректировке или масштабировании | Директор | Решение | Подписано, в журнал |

## 2. Пять групп показателей пилота

### Группа 1. Заполненность пищевых карт

Что измеряет: качество клинической документации по питанию.

| Поле | Числитель | Знаменатель | Источник данных | Периодичность | Ответственный | Риск интерпретации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жителей с заполненной пищевой картой | Число жителей с заполненной картой | Общее число жителей в пилотном отделении | Пищевые карты (приложение 3) | 1 раз в 30 дней | Старшая медсестра | «100 % карт» ≠ «100 % правильно заполненных»; нужна проверка качества |

### Группа 2. Доля приёмов пищи, где выбор был реально доступен

Что измеряет: доступность выбора, а не «% выбравших».

| Поле | Числитель | Знаменатель | Источник | Периодичность | Ответственный | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмы с реально доступным выбором | Число приёмов (обед), когда жителям предлагались 2 варианта | Общее число обедов в периоде | Журнал заказа | Ежедневно | Старшая смены | «100 % обедов» ≠ «100 % жителей выбрали»; человек вправе выбрать стандарт |

### Группа 3. Доля корректно исполненных заказов

Что измеряет: качество исполнения.

| Поле | Числитель | Знаменатель | Источник | Периодичность | Ответственный | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректно исполненные заказы | Число заказов, по которым подано именно то, что заказано (включая текстуру) | Общее число заказов | Журнал заказа + акт приёма | Ежедневно | Завпроизводства | «100 %» — это не цель; цель — снизить число ошибок; абсолютные 100 % редки |

### Группа 4. Отказы, замены и пищевые отходы

Что измеряет: качество планирования.

| Поле | Числитель | Знаменатель | Источник | Периодичность | Ответственный | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля приёмов с отказом ≥50 % | Число приёмов, где ≥50 % порции осталось | Общее число приёмов | Журнал остатков | Ежедневно | Старшая смены | «0 % отказов» нереалистично; цель — выявить аутсайдеров и заменить их парами |
| Кухонные остатки (гр/чел./день) | Масса пищевых отходов кухни | Число жителей × дни | Журнал отходов | Ежедневно | Завпроизводства | «Минимум» — недостижим; цель — стабилизация |
| Замены (пар эквивалентов) | Число замен по таблице пар | Общее число заказов | Журнал замен | Ежедневно | Старшая смены | Большое число замен ≠ плохо, если исполняется |

### Группа 5. События риска

Что измеряет: безопасность.

| Поле | Числитель | Знаменатель | Источник | Периодичность | Ответственный | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аспирационные пневмонии | Число пневмоний за период | Число жителей × дни | Мед. документация | 1 раз в 30 дней | Врач | «0 пневмоний» за 90 дней не гарантировано; цель — отсутствие роста |
| Падения | Число падений в столовой | — | Журнал | Ежедневно | Старшая смены | Абсолютные цифры; сравнение с предыдущим кварталом |
| Агрессивные инциденты за столом | Число инцидентов | — | Журнал | Ежедневно | Старшая смены | Сравнение с предыдущим периодом |
| Гиперфагические эпизоды | Число эпизодов | — | Журнал | Ежедневно | Врач + смена | Только для жителей на весогенных препаратах |
| Случаи отказа от еды ≥3 дней подряд | Число случаев | — | Журнал отказов | Ежедневно | Врач | Каждый случай → врач в тот же день |

## 3. Что не является KPI пилота

| «Метрика» | Почему не KPI |
| --- | --- |
| «% жителей, выбравших альтернативу» | Человек вправе выбрать стандарт или не выбирать вовсе |
| «Число поданных жалоб» | Жалоба ≠ плохой результат; жалоба — обратная связь |
| «Объём вложенных денег» | Не KPI; KPI — отходы и потребление |
| «Скорость раздачи» | Скорость — параметр безопасности, а не KPI успеха |
| «Число внедрённых пар эквивалентов» | Много пар ≠ хорошо; важно качество пар |

## 4. Остановка пилота (стоп-критерии)

Пилот останавливается (не масштабируется, не продлевается) при следующих событиях:

- Рост пневмоний в пилотном отделении ≥30 % по сравнению с предыдущим кварталом.

- Падение со смертельным исходом в столовой пилотного отделения.

- Жалоба жителя / родственника в прокуратуру на нарушение при пилоте.

- Приказ учредителя о приостановке.

- Отзыв согласия учредителя.

- Отсутствие врача на посту (невозможность исполнить границу 4.0).

Решение о возобновлении принимается директором после устранения причины остановки и согласования с учредителем.

## 5. После пилота: что делать с результатами

| Результат | Решение |
| --- | --- |
| 4 из 5 групп показателей в норме | Масштабирование на 1–2 отделения; новая фаза обучения |
| 3 из 5 в норме | Корректировка пар, дополнительный инструктаж; повторный пилот 60 дней |
| 2 из 5 в норме | Остановка; анализ причин; новый замер |
| 1 или 0 в норме | Смена подхода; смена модели (М1 ↔ М2); обязательная ревизия медицинской рамки |

Главное правило. Пилот — измеримая гипотеза, а не обещание успеха. «Не получилось» — это тоже результат, который говорит, что именно в вашем учреждении нужно менять.

## 6. Согласование с учредителем (обязательно)

Письмо-уведомление (1 страница) должно содержать:

- Обоснование — ссылки на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 (до 31.08.2026) и СанПиН 4282-26 п. 56(11) (с 01.09.2026); ссылки на 442-ФЗ ст. 9 (уважительное и гуманное отношение), ст. 16 (ИППСУ); 3185-1 ст. 5 ч. 2 (право на гуманное отношение).

- Ссылка на публичные практики — Успенский ПНИ (S016), Болотнинский ПНИ (S015), Усть-Илимский ДСО (S017), Иркутская область (S018), опыт Серафимовского (S030, S035 — локальный приказ, не руководство).

- Срок пилота — 90 дней, начиная с [дата].

- Точка пилота — одно отделение, 20–35 жителей, один обед.

- Просьба — согласовать или подтвердить уведомительный порядок.

- Подпись директора.

Шаблон — 08_версии/10_правовые_развилки.md (будет создан в рамках этапа 10).

## 7. Документальный комплект пилота (для проверяющего)

- Приказ о рабочей группе (день 1).

- Письмо-уведомление учредителю (день 5) + ответ.

- Пищевые карты (постоянно, на каждого жителя).

- Журнал отходов (дни 2–90).

- Журнал остатков (дни 2–90).

- Журнал ночного интервала (дни 3–30).

- Таблица врача «лекарство × еда» (на посту, день 21+).

- Список риска дисфагии (на посту, день 10+).

- Пары эквивалентов (подписанные врачом, день 35+).

- Журнал заказа (дни 42–90).

- Журнал отказов (дни 45–90).

- Журнал обучения (дни 14, 38, 48).

- Отчёт 1 (замер, день 28).

- Отчёт 2 (документы и обучение, день 60).

- Отчёт 3 (пилот, день 90).

- Протокол итогового решения (день 95).

Итого 16 документов. Это минимум для ответа проверяющему. Все формы — в 08_версии/09_кейсы.md (создаётся в рамках этапа 10) и в 09_инструменты/форма_базового_замера.md.

Дата: 22.08.2026. Применяется: директором учреждения после согласования с учредителем. Правовая основа: 442-ФЗ, 3185-1, СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026) / СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026). Дисклеймер: это проект локальной формы, не нормативный документ; требует адаптации к конкретному учреждению.